## Slide 1
第7章 图

## Slide 2
7.7 拓扑排序
7.7.1 什么是拓扑排序
有向图
设G=(V，E)是一个具有n个顶点的有向图，V中顶点序列v1、v2、…、vn称为一个拓扑序列，当且仅当该顶点序列满足下列条件：若<vi，vj>是图中的有向边或者从顶点vi到顶点vj有一条路径，则在序列中顶点vi必须排在顶点vj之前。
在一个有向图G中找一个拓扑序列的过程称为拓扑排序。

## Slide 3
课程代号 | 课程名称 | 先修课程
C1 | 高等数学 | 无
C2 | 程序设计 | 无
C3 | 离散数学 | C1
C4 | 数据结构 | C2，C3
C5 | 编译原理 | C2，C4
C6 | 操作系统 | C4，C7
C7 | 计算机组成原理 | C2
例如，计算机专业的学生必须完成一系列规定的基础课和专业课才能毕业，假设这些课程的名称与相应代号有如下关系：
示例

## Slide 4
C1
C3
C4
C2
C7
C6
C5
可以这样排课：
C1-C3-C2-C4- C7-C6-C5
C2-C7-C1-C3- C4-C5-C6
第1学期
第2学期
课程之间的先后关系可用有向图表示：
示例
课程代号 | 课程名称 | 先修课程
C1 | 高等数学 | 无
C2 | 程序设计 | 无
C3 | 离散数学 | C1
C4 | 数据结构 | C2，C3
C5 | 编译原理 | C2，C4
C6 | 操作系统 | C4，C7
C7 | 计算机组成原理 | C2

## Slide 5
拓扑排序的过程如下：
7.7 拓扑排序
7.7.1 什么是拓扑排序
（1）从有向图中选择一个没有前驱（即入度为0）的顶点并且输出它。
（2）从图中删去该顶点，并且删去从该顶点发出的全部有向边。
（3）重复上述两步，直到剩余的图中不再存在没有前驱的顶点为止。

## Slide 6
拓扑排序的结果有两种：
一种是图中全部顶点都被输出，即得到包含全部顶点的拓扑序列，称为成功的拓扑排序。
另一种就是图中顶点未被全部输出，即只能得到部分顶点的拓扑序列，称为失败的拓扑排序。
说明有向图中存在回路。
7.7 拓扑排序
7.7.1 什么是拓扑排序

## Slide 7
C1
C3
C4
C2
C7
C6
C5
产生一个拓扑序列：
C1
C3
C2
C7
C4
C6
C5
排序完成
7.7 拓扑排序
7.7.1 什么是拓扑排序

## Slide 8
在设计拓扑排序算法时，假设给定的有向图采用邻接表作为存储结构。
需要考虑顶点的入度，为此设计一个ind数组，ind[i]存放顶点i的入度，先通过邻接表G求出ind。
拓扑排序是设计要点如下：
在某个时刻，可以有多个入度为0的顶点，为此设置一个栈st，以存放多个入度为0的顶点，栈中的顶点的都是入度为0的顶点。
出栈顶点i时，将顶点i输出，同时删去该顶点的所有出边，实际上没有必要真的删去这些出边，只需要将顶点i的所有出边邻接点的入度减1就可以了。
7.7 拓扑排序
7.7.2 拓扑排序算法设计

## Slide 9
def TopSort(G): #拓扑排序
ind=[0]*MAXV #记录每个顶点的入度
for i in range(G.n): #求顶点i的入度
for j in range(len(G.adjlist[i])): #处理顶点i的所有出边
w=G.adjlist[i][j].adjvex #取顶点i的第j个出边邻接点w
ind[w]+=1 #有边<i,w>，顶点w的入度增1
st=deque() #用双端队列实现栈
for i in range(G.n): #所有入度为0的顶点进栈
if ind[i]==0:st.append(i)
while len(st)>0: #栈不为空时循环
i=st.pop() #出栈一个顶点i
print("%d" %(i),end=' ') #输出顶点i
for j in range(len(G.adjlist[i])): #处理顶点i的所有出边
w=G.adjlist[i][j].adjvex #取顶点i的第j个出边邻接点w
ind[w]-=1 #顶点w的入度减1
if ind[w]==0:st.append(w) #入度为0的邻接点进栈
不考虑求初始入度，时间复杂度为O(n+e)。
7.7 拓扑排序
7.7.2 拓扑排序算法设计

## Slide 10
若用一个带权有向图（DAG）描述工程的预计进度，以顶点表示事件，有向边表示活动，边e的权c(e)表示完成活动e所需的时间（比如天数），或者说活动e持续时间  AOE网 (Activity On Edge Network)。
通常AOE网中只有一个入度为0的顶点，称为源点，和一个出度为0的顶点，称为汇点。
在AOE网中，从源点到汇点的所有路径中，具有最大路径长度的路径称为关键路径。完成整个工程的最短时间就是网中关键路径的长度。
关键路径上的活动称为关键活动，或者说关键路径是由关键活动构成的。
只要找出AOE网中的全部关键活动，也就找到了全部关键路径了。
7.8 AOE网与关键路径

## Slide 11
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
源点：A
汇点：I
关键路径：A → B → E → F → I， A → B → E → G → I
关键活动：A B E F G I
7.8 AOE网与关键路径

## Slide 12
图中AOE网的管家您路径长度为 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 13
（1）事件的最早开始和最迟开始时间
事件v的最早开始时间：规定源点事件的最早开始时间为0。定义图中任一事件v的最早开始时间ee(v)等于x、y、z到v所有路径长度的最大值：
ee(v)=0 当v为源点时
ee(v)=MAX{ee(x)+a，ee(y)+b，ee(z)+c} 否则
从左向右推进计算
这是为什么源点要唯一！
x
y
z
v
a
b
c
ee(v)=?
ee(x)
ee(y)
ee(z)
求关键路径的过程
7.8 AOE网与关键路径

## Slide 14
le(v)=ee(v) 当v为汇点时
le(v)=MIN{le(x)-a，le(y)-b，le(z)-c} 否则
v
x
y
z
a
b
c
le(v)=?
le(x)
le(y)
le(z)
从右向左推进计算
这是为什么汇点要唯一！
7.8 AOE网与关键路径
事件v的最迟开始时间：定义在不影响整个工程进度的前提下，事件v必须发生的时间称为v的最迟开始时间le(v)应等于ee(y)与v到汇点的最长路径长度之差：

## Slide 15
（2）活动的最早开始时间和最迟开始时间
活动a的最早开始时间e(a)指该活动起点x事件的最早开始时间，即：
e(a)=ee(x)
x
y
活动a
时间为c
ee(x)
le(y)
活动a的最迟开始时间l(a)指终点y事件的最迟开始时间与该活动所需时间之差，即：
l(a)=le(y)-c
7.8 AOE网与关键路径

## Slide 16
对于每个活动a，求出d(a)=l(a)-e(a)，若d(a)为0，则称活动a为关键活动。 对关键活动来说，不存在富余时间。
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
7.8 AOE网与关键路径
（3）求关键活动

## Slide 17
ee(A)=0
ee(B)=ee(A)+c(a1)=6
ee(C)=ee(A)+c(a2)=4
ee(D)=ee(A)+c(a3)=5
ee(E)=MAX(ee(B)+c(a4)，ee(C)+c(a5)}=MAX{7，5}=7
【例7.13】
先进行拓扑排序，假设拓扑序列为：ABCDEFGHI
计算各事件的ee(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
示例

## Slide 18
ee(F)=ee(E)+c(a7)=16
ee(G)=ee(E)+c(a8)=14
ee(H)=ee(D)+c(a6)=7
ee(I)=MAX{ee(F)+c(a10)，ee(G)+c(a11)，ee(H)+c(a9)}
=MAX(18，18，11}=18
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
示例

## Slide 19
le(I)=ee(I)=18
le(H)=le(I)-c(a9)=14
le(G)=le(I)-c(a11)=14
le(F)=le(I)-c(a10)=16
拓扑序列为ABCDEFGHI，按拓扑逆序IHGFEDCBA计算各事件的le(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
示例

## Slide 20
le(E)=MIN(le(F)-c(a7)，le(G)-c(a8)}={7，7}=7
le(D)=le(H)-c(a6)=12
le(C)=le(E)-c(a5)=6
le(B)=le(E)-c(a4)=6
le(A)=MIN(le(B)-c(a1)，le(C)-c(a2)，le(D)-c(a3)}={0，2，7}=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
示例

## Slide 21
计算各活动的e(a)、l(a)和d(a)如下：
活动a1：e(a1)=ee(A)=0， l(a1)=le(B)-6=0， d(a1)=0
活动a2：e(a2)=ee(A)=0， l(a2)=le(C)-4=2， d(a2)=2
活动a3：e(a3)=ee(A)=0， l(a3)=le(D)-5=7， d(a3)=7
活动a4：e(a4)=ee(B)=6， l(a4)=le(E)-1=6， d(a4)=0
活动a5：e(a5)=ee(C)=4， l(a5)=le(E)-1=6， d(a5)=2
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
示例

## Slide 22
活动a6：e(a6)=ee(D)=5， l(a6)=le(H)-2=12， d(a6)=7
活动a7：e(a7)=ee(E)=7， l(a7)=le(F)-9=7， d(a7)=0
活动a8：e(a8)=ee(E)=7， l(a8)=le(G)-7=7， d(a8)=0
活动a9：e(a9)=ee(H)=7， l(a9)=le(I)-4=14， d(a9)=7
活动a10：e(a10)=ee(F)=16， l(a10)=le(I)-2=16， d(a10)=0
活动a11：e(a11)=ee(G)=14， l(a11)=le(I)-4=14， d(a11)=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
示例

## Slide 23
由此可知，关键活动有a11、a10、a8、a7、a4、a1 (d(a)=0)。
因此关键路径有两条：A－B－E－F－I和A－B－E－G－I。
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4
示例

## Slide 24
本课件版权归清华大学出版社所有，仅提供教师教学使用，其他用途一律视为侵权